## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| TITRE PROJET |  | Projet : | Memo'Boost |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Mathilde Ninous |  |  | 27/02 au 06/03
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| Rédaction document de spécification, reflexion conception, modification cahier des charges, modification planning, poursuite de la création d'api et test en meme temps |  |  |  |  | j'ai passé trop de temps à relfechir à la conception et à la spécification donc je n'ai pas pu avancer concrètement sur le projet en lui-même (code).
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| terminer creation des principales api, faire le lien entre back end et front end avec fetch (commencer à tester des requetes pour récupérer les infos de la base) |  |  |  |  | le principal risque à l'heure actuelle est que je prenne trop de retard. Pour palier à ça je vais essayer de faire + d'heures que prévu et travailler quand j'ai du temps entre les cours.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| faire le lien entre back et front et quand j'aurai réussi ça, vraiment se lancer dans le codage des fonctionnalités des différents bloc établis dans mon planning |  |  |  |  | Tenue du planning | J'ai pris du retard car au départ je n'avais pas pensé à faire les spécifications et la conception donc ça m'a rajouté une étape dans mon pllaning donc forcément qui nécessite du temps en plus que je n'avais pas prévu
[6 empty] | Avancement technique | Je prend un peu trop de temps sur les apis notamment pour les tester mais dans l'ensemble j'avance quand meme (ralenti mais pas de point bloquant)
[6 empty] | Risques | Pour l'instant, la semaine dernière a été chargé en cours et en travail donc pas eu la possibilité de rattraper une partie de mon retard
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….
Note on B12: ====== ID#AAAAVKNn9v4 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on B16: ====== ID#AAAAVKNn9v0 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on K16: ====== ID#AAAAVKNn9v8 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Synthétiser en quelques lignes l 'avancement général des travaux pour chaque thème et indiquer la tendance à l'aide d'un Smiley