## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| TITRE PROJET |  | Projet : | Mémo'Boost |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Ninous Mathilde |  |  | du 6/03 au 13/03
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai terminé de créer mes api + J'ai commencé à créer les premières pages de mon application react native. Je suis actuellement en train d'essayer de comprendre comment intérroger ma base de données avec les api |  |  |  |  | Je ne pensais pas que l'utilisation de fetch() pour les api serait aussi diffcile, j'ai un peu de mal à avancer
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| continuer à travailler sur l'api pour coder mes premères fonctiionnalités notamment le fait de pouvoir jouer à un quiz |  |  |  |  | Manque de temps + diffuclté techniques. Je vais essayer de m'entourer de personnes qui ont peut etre déjà fait un travail similaire pour me debloquer
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| Développer mes fonctionnalités principales (quiz + mini jeux) |  |  |  |  | Tenue du planning | 1 semaine et demi de retard environ
[6 empty] | Avancement technique | Du retard car meme si les fonctionnalités ont l'air plutôt simple à implémenter ça demande beaucoup de temps et de la maitrise technique sachant que je ne maitrise pas bien la technologie
[6 empty] | Risques | Manque de temps et compétences techniques. J'essaye de redoubler d'efforts et de me renseigner autour de moi
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….
Note on B12: ====== ID#AAAAVKNn9v4 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on B16: ====== ID#AAAAVKNn9v0 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on K16: ====== ID#AAAAVKNn9v8 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Synthétiser en quelques lignes l 'avancement général des travaux pour chaque thème et indiquer la tendance à l'aide d'un Smiley