## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| TITRE PROJET |  | Projet : | Mémo'Boost |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Ninous Mathilde |  |  | du 13/03 au 20/03
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai terminé 90% du Bloc 1.1 c’est-à-dire la partie quiz (on peut jouer à un quiz). J'ai amélioré le design de mon application |  |  |  |  | Je n'arrive pas à terminer le Bloc 1.1 car il me reste l'intégration d'un mini-jeu qui n'aboutit pas. Je rencontre des difficultés sur l'intégration d'un jeu existant (problèmes d'ordre technique)
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| Débuter le Bloc 1.2 à commencer par la gestion du score pour un quiz |  |  |  |  | J'ai décidé pour l'insant de mettre de coté l'intégration d'un mni-jeu qui me faire perdre trop de temps pour deux raisons : trop dur techniquement + pas de personnes expérimentées pour m'aider (aucun élève n'a fait ça et le peu de professeurs qualifiés en informatiques ont trop de demandes et ne sont pas disponibles). Pour le retard, je continue de redoubler d'efforts et d'ajouter dans mon temps libre des heures de travail consacrées à ce projet. Pour gérer le risque technique, j'ai été voir un professeur d'informatique qui a pu me débloquer pour avancer mon Bloc 1.1.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| Les prochaines étapes de mon projet sont de réaliser toutes les fonctionnalités du Bloc 1.2 et les suivants sans prendre de retard (et si possible réussir à intégrer le mini jeu si du temps) |  |  |  |  | Tenue du planning | Le nouveau planning réadapté est plutôt tenu pour l'instant (à lexception du mini jeu)
[6 empty] | Avancement technique | Outre le problème technique lié au mini jeu, je commence à être efficace techniquement et je n'ai pas de problème majeur
[6 empty] | Risques | J'ai traité et j'essaye au mieux de gérer les risques identifiés à la période précédente
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….
Note on B12: ====== ID#AAAAVKNn9v4 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on B16: ====== ID#AAAAVKNn9v0 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on K16: ====== ID#AAAAVKNn9v8 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Synthétiser en quelques lignes l 'avancement général des travaux pour chaque thème et indiquer la tendance à l'aide d'un Smiley