## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| TITRE PROJET |  | Projet : | Mémo'Boost |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Ninous Mathilde |  |  | du 20/03 au 27/03
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| Création formulaire de connexion et d'inscription en cours (comptes proches). Avancement gestion du score pour les quiz (pas encore terminer). |  |  |  |  | abandon intégration mini jeu car personne ne peut m'adier techniquement pour me débloquer (dèjà passer beaucoup trop de temps à chercher des ressources sur internet en vain) + grosses difficultés pour mettre en place authentification react native en utilisant mon appli asp net core.
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| Finir la gestion du score |  |  |  |  | Je suis en train de chercher, de regarder des tutos, de voir avec des camarades et certains profs (quand ils sont disponibles) pour essayer de me débloquer pour lauthtification des proches
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| Finir la plus grosse partie de la fin de mon projet à savoir authetification des proches + possibilités d'ajouter des questions via un formulaire |  |  |  |  | Tenue du planning | Je continue d'accumuler du retard dû aux difficultés techniques et du manque de temps pour chaque tâche
[6 empty] | Avancement technique | Difficulté api + react native. A chaque tâche je dois tout le temps prendre une longue période de recherche sur internet ou autre puisque je n'ai aucune ressource de base et ensuite je dois le mettre en place dans mon projet et corriger les erreurs (processus très long)
[6 empty] | Risques | Je fais le maximum que je peux pour gérer au mieux les risques
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….
Note on B12: ====== ID#AAAAVKNn9v4 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on B16: ====== ID#AAAAVKNn9v0 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on K16: ====== ID#AAAAVKNn9v8 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Synthétiser en quelques lignes l 'avancement général des travaux pour chaque thème et indiquer la tendance à l'aide d'un Smiley