## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| TITRE PROJET |  | Projet : | Mémo'Boost |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Ninous Mathilde |  |  | du 27/03 au 03/04
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai terminé la version minimale de gestion du score pour les quiz. Actuellement, le score se calcule correctement, il reste juste à le stocker en base de données. J'ai terminé la partie inscription/création de compte d'un proche. J'ai amélioré le style de toutes mes pages pour qu'elles soient accessibles. J'ai fais le formulaire de connexion pour les proches mais il n'est pas encore fonctionnel |  |  |  |  | Cette semaine j'ai eu moins de problèmes techniques que les précedentes. Malgré un problème qui m'a bloqué en début de semaine j'ai pu bien avancer
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| Je dois faire en sorte que le score soit stocké en base de données. Je dois faire fonctionner la partie connexion |  |  |  |  | J'ai pu avoir de l'aide de certains camarades ce qui m'a permis de me débloquer sur mon erreur en début de semaine. Pour contrer le risque du manque de temps, j'ai beaucoup travaillé sur mon temps libre ce week end
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| La prochaine grosse étape sera d'implémenter les fonctionnalités pour que les proches puissent alimenter la base de données (ajout questions) |  |  |  |  | Tenue du planning | J'ai toujours du retard mais j'ai quand même bien rattrapé et j'ai rempli des objectifs
[6 empty] | Avancement technique | J'ai moins de diffcultés et je commence à bien progresser dans la technologie (react native)
[6 empty] | Risques | J'ai bien gérer mes problèmes techniques en allant chercher de l'aide à des professeurs ou des camarades. En revanche, je ne peux pas vraiment agir sur le manque de temps (délai court)
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….
Note on B12: ====== ID#AAAAVKNn9v4 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on B16: ====== ID#AAAAVKNn9v0 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Evenements/ actions les plus importants
Note on K16: ====== ID#AAAAVKNn9v8 NAOURI Nathalie (2022-02-06 12:54:16) Synthétiser en quelques lignes l 'avancement général des travaux pour chaque thème et indiquer la tendance à l'aide d'un Smiley